Sprievodca pre užívateľov NP RT I.

verzia 1.3, účinna 15.1.2025

| Mesačná správa RT pre RK Národný projekt Rozvojové tímy I. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obec: Ochtiná |  |  | Obdobie: 1. 2. 2025 – 31. 1. 2025 |  |  |  |  |  |
| Príslušný regionálny koordinátor: Mgr. Zita Gazsová |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výkon činností RT (stručný prehľad o činnosti za sledované obdobie za každého člena RT zvlášť) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RT: V danom mesiaci RT získal novú členku, rozvojovú pracovníčku pre plánovanie (doc. Jurina Rusnáková, PhD.). Okrem každodenných spoločných porád, tím spolupracoval pri plánovaní a organizovaní skupinových a komunitných aktivít, pri úprave priestorov tímu (Centrum RT, kancelária pre sociálnu pracovníčku), pri plánovaní činnosti RT a stanovovaní jej cieľov. Zmeny nastali v štruktúre týždenného pracovného harmonogramu RT: do pravidelnej činnosti boli doplnené skupinové aktivity (Klub mládeže dva krát v týždni a Klub žien raz za dva týždne); v pracovnej dobe rozvojovej pracovníčky pre mládež: dva dni v týždni sa jej prac. doba posunula na čas od 10.00 do 18.00, tak aby bolo Centrum prístupné aj mládeži študujúcej mimo obce). Témou mesiaca pre celý RT bolo triedenie odpadu a celkovo spracovanie odpadu, pretože obec prechádza na iný systém vývozu (platieb) odpadu a je nutné k tomu obyvateľov pripraviť. Triedenie odpadu bolo zapracované do činnosti všetkých členov RT, okrem toho tím pripravil plagáty a navštívil každú domácnosť v obci, zrealizoval komunitnú aktivitu k tejto téme. Mapovanie potrieb: celý RT začal v januári 2025 aktualizovať mapovanie potrieb obyvateľov obce (individuálne a skupinové rozhovory s obyvateľmi), výsledky zapracuje do štruktúry svojej činnosti. Jurina Rusnáková/rozvojová pracovníčka pre plánovanie Štúdium pracovnej náplne, projektovej dokumentácie a administratívnych úkonov. Príprava a realizácia reorganizácie pravidelnej činnosti RT, priestorov RT. Príprava mapovania potrieb: ciele, vzorka, harmonogram, otázky. Príprava a vedenie každodenných porád RT. Plánovanie činnosti RT, formulácia dočasných cieľov (upravené budú po analýze výsledkov mapovania potrieb). Komunikácia v mene RT smerom k cieľovým skupinám (sociálne siete, obecný rozhlas, plagáty). Komunikácia v mene RT s externými organizáciami, spolupráca s obcou. Plánovanie a zabezpečenie osobného rozvoja členov RT: dohoda o spolupráci a metodickej podpore NENE (OZ Detstvo deťom v Dobšinej, Katedra elementárnej pedagogiky UMB v Banskej Bystrici), dohoda o spolupráci a metodickej podpore s Centrom mládeže v Jarovniciach. Zabezpečenie didaktickej podpory pre prácu nene a pracovníčky s mládežou (reorganizácia priestorov, zabezpečenie didaktických pomôcok). Rozvojové projekty: pomoc s doplnením rozvojových projektov pre obec (infraštruktúra), vyhľadávanie aktuálnych výziev pre podporu činnosti RT, komunitné aktivity (projekty budú pripravené v nasledujúcom období). Administratíva súvisiaca s projektom. Organizovanie skupinovej aktivity: Klub žien („Piatoček“): dva krát v mesiaci. Klubu sa zúčastnilo 6 žien, predpokladom je, že účasť bude bohatšia. Ide o obyvateľky obce (Rómky aj Nerómky), cieľom je postupnými krokmi aktivizovať členky Klubu k participácii na činnosti RT a celkovo na verejných aktivitách v obci. Mgr. Terézia Tomiová/sociálna pracovníčka Individuálna poradenská pomoc: napr. pomoc pri komunikácii s úradmi, vybavovanie žiadostí (zamestnanie, splátkový kalendár, atď.). Práca v teréne: návštevy v domácnostiach: napr. vo vzťahu k starostlivosti o deti. Sanácia v rodine: 1. rodina s mentálne postihnutou členkou (mediácia konfliktov, pomoc s hľadaním riešenia a pomoc pri jeho realizácii); 2. rodina s veľmi nízkym príjmom (zabezpečenie materiálnej pomoci, komunikácia s úradmi s cieľom zvýšenia príjmu rodiny, vyhľadávanie možností legalizácie bývania – komunikácia s notármi), 3. rodina so zdravotne znevýhodneným členom (pomoc s vybavením príspevkov). Spolupráca s asistentom osvety zdravia: rozhovory a vybavovanie prehliadok žien v gynekologickej ambulancii; organizácia „Meracieho dňa“ v obci (meranie tlaku, cukru, váhy...). Elektronická, osobná a telefonická komunikácia: napr. hľadanie zdrojov pravidelnej materiálnej pomoci (komunikácia s charitou, regionálnymi mimovládnymi organizáciami, zástupcami supermarketov: Tesco, Billa, Lidl); komunikácia s Úradom práce.... Príprava a realizácia pravidelnej skupinovej aktivity: Klub seniorov: tvorivé dielne (výroba obrazov); príprava domácich rezancov (darované vybraným domácnostiam), diskusia zdravom životnom štýle, diskusia o hospodárení v súvislosti s konsolidáciou ver. Výdavkov a zdražovaním. Klubu seniorov sa pravidelne zúčastňujú 4 ženy a 3 muži, nepravidelne ďalšie 3 ženy, vekovo od 60 do cca. 70 rokov, Rómovia aj Nerómovia. Klub seniorov preto pôsobí aj ako senzibilizačná aktivita, pretože účastníčky pôsobia aj ako dobrovoľníčky pri iných aktivitách RT a tým sa preukazujú dobré medzietnické vzťahy a spolupráca. Napr. darovali svoje výrobky vybraným obyvateľom, spoločné fotografie využíva RT na propagáciu cez sociálne siete, zúčastnili sa organizovania aktivít pre deti. Mapovanie potrieb: rodín v obci. Sociálna pracovníčka sa zamerala na sociálnu a ekonomickú situáciu rodín. Okrem toho sa zamerala na osamelých seniorov, vzhľadom k tomu, že v obci nie je opatrovateľská služba. Spolupráca s ostatnými členmi RT: napr. pri organizovaní a realizácii skupinových a komunitných aktivít, účasť na pravidelných poradách RT, plánovanie činnosti, úprava priestorov RT. Rozvoj vlastných kompetencií prostredníctvom samoštúdia, účasti na vzdelávaní organizovanom v rámci NP, konzultáciami s odborníkmi (pracovníčky Úradu práce...). Emília Milková/Nenementorka: Podpora a usmerňovanie Nene v ich práci s deťmi, rodičmi. Oslovovanie rodičov (najmä matiek) detí do 6 rokov, rozhovory o starostlivosti o deti a domácnosť. Tvorba týždenného harmonogramu činnosti nene v Centre RT. Klientky uprednostňujú návštevy v Centre pre RT pred návštevami nene v domácnostiach, preto sa nene tejto potrebe prispôsobili, v Centre pripravili časť určenú pre malé deti a na týždennej báze tvoria harmonogram návštev, tak aby sa deťom dostalo individuálnej starostlivosti od nene a zároveň sa v tom čase venujú rozhovoru s matkou. V mesiaci január sa nene venovali nasledovným oblastiam: rozvoj jemnej motoriky, precvičovanie slovnej zásoby, rozvoj zmyslov prostredníctvom pozorovania a zobrazovania, triedenie odpadu. Okrem práce s deťmi sa nenementorka venovala nasledovným problémom: riešenie vývojových deficitov detí v spolupráci s Centrom včasnej intervencie, terénnymi pracovníčkami Úradu práce. Riešené situácie: rečový deficit dieťaťa (pracovníčky Centra včasnej intervencie inštruovali nenementorku o metódach rozvoja reči), slabšia starostlivosť o deti – nenementorka postupnými krokmi konzultuje s matkou s cieľom motivovať ju k pravidelným návštevám Centra RT. Mapovanie potrieb: rodín s deťmi do 6 rokov v obci. Nenementorka a Nene sa zamerali na potreby týkajúce sa starostlivosti o deti a domácnosti v rodinách, ktoré patria do ich kompetencie. Cieľom mapovania je, okrem identifikácie potrieb, motivovať matky k pravidelným návštevám Centra RT. Príprava a realizácia Mami klubu: 15. 1. 2024 v Centre RT. Mami klubu sa zúčastnilo 5 žien z MRK, nene pracovali s deťmi na rozvoji poznávacích schopností a nenementorka viedla rozhovor s matkami na rovnakú tému. Spolupráca s ostatnými členmi RT: napr. pri organizovaní a realizácii skupinových a komunitných aktivít, účasť na pravidelných poradách RT, plánovanie činnosti, úprava priestorov RT, rozvoj vlastných kompetencií prostredníctvom samoštúdia a konzultácií s odborníkmi (napr. pracovníčky OZ Detstvo deťom v Dobšinej). Pozn.: od 28. januára Denisa Bubenčíková, Rozálie Rusnáková/Nene: Realizácia harmonogramu činnosti s deťmi od 0 do 6 rokov v Centre RT, spolupráca pri príprave a realizácii Mami klubu. V mesiaci január sa nene venovali nasledovným oblastiam: rozvoj jemnej motoriky, precvičovanie slovnej zásoby, rozvoj zmyslov prostredníctvom pozorovania a zobrazovania, triedenie odpadu. Mapovanie potrieb: rodín s deťmi do 6 rokov v obci. Nenementorka a Nene sa zamerali na potreby týkajúce sa starostlivosti o deti a domácnosti v rodinách, ktoré patria do ich kompetencie. Cieľom mapovania je, okrem identifikácie potrieb, motivovať matky k pravidelným návštevám Centra RT. Spolupráca s ostatnými členmi RT: napr. pri organizovaní a realizácii skupinových a komunitných aktivít, účasť na pravidelných poradách RT, plánovanie činnosti, úprava priestorov RT, rozvoj vlastných kompetencií prostredníctvom samoštúdia a konzultácií s odborníkmi. Timea Tolnaiová/Rozvojová pracovníčka pre mládež Pracovníčka pre mládež v mesiaci január do svojej pravidelnej činnosti doplnila Kluby mládeže: týždenne dva krát od 16.00 do 18.00 (utorok, piatok). Klubov sa pravidelne zúčastňuje 9-10 detí a mladých ľudí prevažne z MRK, nepravidelne ďalší (3-4). Veková štruktúra: od 10 do 14 rokov. Okrem preventívnych, voľnočasových a vzdelávacích činností sa v klube realizujú tvorivé dielne (napr. výroba obrazov, sladkých jednohubiek). Ciele klubu: organizovaním voľného času pôsobiť preventívne voči negatívnym javom, zlepšiť školské výsledky členov klubu a motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu, rozvíjať konkrétne kompetencie detí a mladých ľudí (vrátane záujmu o verejné dianie v obci). Divadelný a hudobný krúžok pre deti: príprava scenára a pomôcok, konzultácie s učiteľka MŠ a ZŠ. Krúžok bude realizovaný pravidelne raz za týždeň. Každodenná činnosť: doučovanie, voľnočasové aktivity, športové, umelecké a tvorivé aktivity pre deti a mládež navštevujúce Centrum RT. Mapovanie potrieb: pracovníčka pre mládež sa zamerala na svoju cieľovú skupinu, mládež vyhľadávala na miestach, na ktorých sa zdržiava a prispôsobila sa časom (v podvečerných hodinách). Cieľom je zistiť potreby mladých ľudí, záujmy, ktorým sa Centrum môže prispôsobiť a na základe zistených potrieb pripraviť program Centra, ktorý bude motivačný pre cieľovú skupinu. Pracovníčka sa zamerala predovšetkým na mládež vo veku 14 – 18 rokov, ktorá Centrum navštevuje menej a je nevyhnutné, aby Centrum dokázalo tejto skupine ponúknuť činnosť, ktorá ju zaujme. Spolupráca s ostatnými členmi RT: napr. pri organizovaní a realizácii skupinových a komunitných aktivít, účasť na pravidelných poradách RT, plánovanie činnosti, úprava priestorov RT, rozvoj vlastných kompetencií prostredníctvom samoštúdia a konzultácií s odborníkmi. Tibor Milko a Marek Lukáč/rozvojový pracovník pre bývanie a finančnú oblasť a asistent pre bývanie a finančnú oblasť V mesiaci január sa pracovníci pre bývanie a finančnú oblasť venovali najmä dvom oblastiam: triedenie odpadu (rozhovory v domácnostiach, informovanie o novom systéme vývozu odpadu), pomoc s vypisovaním žiadostí do programu Obnov dom. Cenná je pomoc so žiadosťami pre Obnov dom, pracovníci v prvom kole informovali domácnosti o tejto možnosti, pomáhali s podkladmi a s elektronickou žiadosťou (za pomoci starostu obce). Zorganizovanie komunitnej aktivity: úprava verejného priestoru (časť park). Mapovanie potrieb: pracovníci sa zamerali na oblasť bývania. Spolupráca s ostatnými členmi RT: napr. pri organizovaní a realizácii skupinových a komunitných aktivít, účasť na pravidelných poradách RT, plánovanie činnosti, úprava priestorov RT, rozvoj vlastných kompetencií prostredníctvom samoštúdia a konzultácií s odborníkmi (k triedeniu odpadu). Liliana Grláková/asistentka Centra rozvojových tímov Asistencia RT: vyhľadávanie podkladov, metodických materiálov, didaktických pomôcok na internete. Príprava plagátov (napr. triedenie odpadu, vizitky, atď.), pomoc pri príprave aktivít, pomoc rozvojovej pracovníčke pre plánovanie. Spolupráca s rozvojovou pracovníčkou pre mládež: divadelný a hudobný krúžok pre deti, kluby mládeže. Mapovanie potrieb: asistentka sa pri mapovaní zamerala na mládež. Spolupráca s ostatnými členmi RT: napr. pri organizovaní a realizácii skupinových a komunitných aktivít, účasť na pravidelných poradách RT, plánovanie činnosti, úprava priestorov RT, rozvoj vlastných kompetencií prostredníctvom samoštúdia a konzultácií s odborníkmi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrolné otázky k výkonu rozvojového tímu |  |  | A | N | iné | Poznámka |  |
|  | Je vedenie spisovej dokumentácie v súlade s metodickým usmernením ÚV SR/USVRK v zmysle Sprievodcu NP RI I. ? Spôsob vedenia dokumentácie pri výkone činností, vrátane vedenia povinných dokumentov (evidencia klientov, spis rodiny/klienta, evidencia aktivít)? |  |  | áno |  |  |  |  |
|  | Stretli ste sa pri výkone činností RT s prekážkami, ktoré ovplyvnili výkon RT? Ak áno, popíšte. |  |  |  | nie |  |  |  |
|  | Aké sú vaše potreby pre efektívnejší výkon vášho tímu. |  |  |  |  |  | Vyšší paušál na didaktické pomôcky pre prácu s deťmi. Vzdelávanie zamestnancov, metodické materiály pre zamestnancov (najmä pre nene). |  |
|  | Počet odovzdaných kariet účastníkov za sledovaný mesiac. |  |  | Muži | Ženy | Muži Rómovia | Ženy Rómky | Celkom |
|  |  |  |  | 7 | 8 | 6 | 5 | 15 |
|  | Počet osôb, ktorým boli poskytnuté intervencie v danom mesiaci. |  |  | Muži | Ženy | Muži Rómovia | Ženy Rómky | Celkom |
|  |  |  |  | 9 | 46 | 7 | 39 | 55 |
| Vypracoval rozvojový pracovník plánovania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meno a Priezvisko: |  | Jurina Rusnáková |  |  |  |  |  |  |
| Dátum: |  | 4. 2. 2025 |  |  |  |  |  |  |